## Trình lập kế hoạch dự án
Trình lập kế hoạch Dự án
Chọn một khoảng thời gian để tô sáng ở bên phải. Chú giải mô tả lập biểu đồ theo sau. |  |  |  |  | Tô sáng Khoảng thời gian: | 1 |  |  | Lập kế hoạch Thời lượng | [7 empty] | Ngày bắt đầu Thực tế | [6 empty] | % Hoàn thành |  |  |  |  | Thực tế (ngoài kế hoạch) | [7 empty] | % Hoàn tất (ngoài kế hoạch)
HOẠT ĐỘNG | LẬP KẾ HOẠCH BẮT ĐẦU | LẬP KẾ HOẠCH THỜI LƯỢNG | NGÀY BẮT ĐẦU THỰC TẾ | THỜI LƯỢNG THỰC TẾ | PHẦN TRĂM HOÀN THÀNH | KHOẢNG THỜI GIAN
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Nhóm họp online chọn ra nhóm trưởng và chức năng sẽ thực hiện | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
Vẽ WBS (Sơ đồ cấu trúc phân chia công việc) | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
Tạo UseCase Description và Activity Diagram cho chức năng Return Videos | 2 | 2 | 3 | 3 | 100%
Tạo UseCase Description và Activity Diagram cho chức năng Create Member | 2 | 2 | 3 | 3 | 100%
Tạo database | 6 | 2 | 6 | 2 | 100%
Tìm hiểu về Java AWT | 8 | 1 | 8 | 1 | 100%
Tạo GUI | 9 | 2 | 9 | 0 | 100%
Thực hiện chức năng Create Member | 11 | 1 | 11 | 1 | 100%
Thực hiện chức năng Rent Videos | 12 | 2 | 0 | 0 | 0%
Thực hiện chức năng Return Videos | 12 | 2 | 0 | 0 | 0%
Thực hiện chức năng Member | 14 | 2 | 14 | 2 | 100%
Kiểm thử | 16 | 2 | 16 | 2 | 100%
Ra mắt bản xem trước | 18 | 1 | 18 | 1 | 75%
Sửa lỗi phát sinh & Hoàn thiện theo yêu cầu | 19 | 1 | 19 | 1 | 75%
Viết báo cáo | 20 | 1 | 20 | 1 | 100%
Nộp báo cáo và thuyết trình sản phẩm hoàn thiện | 21 | 1 | 21 | 1 | 100%